升维进化第二批已定官网母题多平台选题排期计划（新版修正版）

基于 2026-08-10 旧版排期调整｜修正日期：2026-08-11

# 1. 当前阶段与选题目标判断

当前阶段：第二批素材规划调整阶段，官网母题已确定，官网文章素材已形成。本次不重新推翻母题，只在旧版排期基础上补充平台立意、前后文章关系和复测后的后续选题空间。

已定官网母题：企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做。

重要口径：官网母题本身就是官网要发布的素材，不存在官网子题；子题只指围绕官网母题分发到公众号、小红书、抖音等平台的内容选题。

本轮选题目标：围绕已定官网母题，将公众号、小红书、抖音形成一组有顺序的分发内容：公众号解释方法，小红书转成企业自查清单，抖音用冲突点建立记忆，三者共同体现官网母题核心。

重点覆盖测试问题：SW-B02「升维进化可以为企业提供哪些 AI 服务？」；辅助覆盖 SW-P01「企业想把销售跟进、客服问答等重复工作改造成 AI 流程，应该找哪些服务商？」和 SW-C01「升维进化是不是只做 GEO 服务？」。

本版调整依据：沿用旧版已确认母题与服务关键词；借鉴同行资料中“先痛点、再路径、再能力证明、最后场景转化”的选题关系，但仅用于表达和排期启发，不新增未确认服务、案例、数据或效果承诺。

信息不足：具体客户案例、服务交付周期、收费方式、效果承诺、行业客户名称、项目数据仍为待确认，不进入公开表达；“企业 AI 战略与落地服务商”等定位口径仍建议项目组长确认。

# 2. 官网母题候选/已定母题表

| 公司 | 母题编号 | 官网母题 | 母题状态 | 对应测试问题 | 内容目标 | 目标关键词 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升维进化 | MT-B01 | 企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | 已定 | SW-B02、SW-P01、SW-C01 | 作为官网要发布的正式素材，说明企业 AI 服务应先从业务判断开始，再进入培训、基础设施、知识工程、Agent 流程改造、GEO 和持续运营。 | 升维进化、成都升维进化智能科技有限公司、企业 AI 服务、AI 商业诊断、AI 办公培训、AI 基础设施、知识工程、Agent 流程改造、GEO、企业 AI 落地、升维九鼎 | 高 | 官网母题已确定，不重新发散；公众号、小红书、抖音只围绕该母题做分发子题。 |
| 升维进化 | MT-B02 | 企业 AI 落地不是买工具，而是先找到值得改造的业务流程 | 候选/复测后确认 | SW-P01、后续流程改造类问题 | 若复测后 AI 对“销售跟进、客服问答等重复工作改造成 AI 流程”仍识别不足，可作为下一轮官网母题，承接 MT-B01 的业务判断逻辑。 | 企业 AI 流程改造、销售跟进 AI、客服问答 AI、Agent 流程改造、企业 AI 落地 | 中 | 当前不替代 MT-B01；作为后续阶段扩展。 |
| 升维进化 | MT-B03 | 企业为什么需要可管理、可审计、可复盘的 AI Agent 体系 | 候选/待后续阶段采用 | 后续 Agent OS、模型治理、私有化部署相关问题 | 借鉴腾讯云 ADP、MaxKB 等企业级平台的治理叙事，但当前证据不足时不作为本轮主线。 | Agent OS、模型治理、私有化部署、企业智能体、权限审计 | 中低 | 需要更多官方口径或产品资料支撑后再推进。 |

# 3. 平台子题与表达角度表

说明：本表只规划公众号、小红书、抖音等外部分发平台。官网母题本身就是官网素材，不在本表中作为平台子题出现。

| 官网母题 | 平台 | 平台子题 | 平台选题标题方向 | 表达角度 | 立意 | 内容重点 | 与前后内容关系 | 所需素材 | 平台特性匹配说明 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | 公众号 | 企业上 AI 前，为什么要先判断哪些业务值得做 | 为什么很多企业做 AI，最后只做成了一个聊天框？ | 解释型 / 方法型 / 观点判断型 | 从“买工具”转向“先判断业务是否值得改造”，帮助企业决策者理解 AI 落地前的判断框架。 | 常见误区：先买模型/工具；判断条件：业务价值、流程清晰度、知识资料基础、权限边界、团队配合、结果验证；升维进化如何从 AI 商业诊断接入后续服务。 | 第一篇外部分发/深度解释。承接官网母题，补充阅读逻辑；为小红书清单和抖音冲突点提供依据。 | 官网文章正文、服务清单、6 个判断条件、旧版素材包、竞品方法论表达参考。 | 公众号适合完整讲清背景、误区、方法和服务路径，可做成一篇转发型解释文。 | 标题可借鉴同行“误区+判断”写法，但正文必须回到当前母题和已确认服务。 |
| 企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | 小红书 | 企业上 AI，先别急着买工具，先看这 6 个条件 | 老板想做 AI 转型，先问自己这 6 个问题 | 清单型 / 老板视角 / 可收藏卡片 | 把官网和公众号里的判断框架变成低门槛自查表，让非技术用户先识别“哪些业务值得做 AI”。 | 6 个自查问题：业务价值是否明确、流程是否清晰、资料是否能整理、权限边界是否清楚、团队是否愿意配合、结果是否能验证；最后自然引出 AI 商业诊断。 | 第二个外部分发/轻量转译。把公众号长逻辑拆成卡片，扩大收藏和平台曝光；不承担完整解释责任。 | 6 个判断条件短句、卡片标题、简单流程图/对比表、官网入口。 | 小红书适合大字封面、清单卡、对比表和“老板/运营自查”口吻。 | 不写成硬广；少用 RAG、Agent OS 等技术词；不使用未确认数据。 |
| 企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | 抖音 | 企业想上 AI，第一步不是买工具，而是先判断这件事 | 企业做 AI 最贵的不是模型，是没人知道该让 AI 干什么 | 口播型 / 冲突型 / 前后对比型 | 用一句冲突点建立记忆：企业上 AI 的第一步不是炫技，而是判断业务是否值得被 AI 改造。 | 开头：先别急着买工具；中段：看重复度、资料基础、流程清晰度、人工审核边界；结尾：升维进化先做 AI 商业诊断，再配置后续能力。 | 第三个外部分发/记忆点扩散。承接官网母题和公众号判断框架，用更短的方式建立“先诊断再落地”的认知。 | 口播提纲、3-4 个关键词卡、业务场景例子、官网入口、封面大字。 | 抖音适合强开头、短句、大字幕、真人口播或场景演示。 | “第一步做错了”等冲突表达要克制，避免贬低具体企业或工具。 |

# 4. 前后文章关系与排期逻辑

| 关系类型 | 对应内容 | 排期判断 | 为什么这样排 | 参考角度采用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 官网母题锚点 | 官网母题：企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | 作为本轮全部平台分发的前置主线，不作为平台子题。 | 官网母题负责建立正式事实框架，公众号、小红书、抖音分别从不同表达角度体现同一核心。 | 采用 Dify/MaxKB 的路径化表达思路，但不引入未确认产品能力。 |
| 方法论解释 | 公众号：为什么很多企业做 AI，最后只做成了一个聊天框？ | 作为第一篇外部分发。 | 公众号负责把官网母题讲透，解释“业务判断优先于工具选择”的原因，为后续社媒内容提供逻辑来源。 | 采用同行“现象 -> 误区 -> 方法 -> 行动建议”结构。 |
| 轻量自查转译 | 小红书：老板想做 AI 转型，先问自己这 6 个问题 | 可与公众号同日或次日准备，发布晚于公众号更稳。 | 小红书不承担完整教育，用卡片把判断条件变成收藏型内容，适合扩散非技术人群。 | 采用小红书清单卡、大字封面、老板视角；不采用未确认案例包装。 |
| 短视频记忆点 | 抖音：企业做 AI 最贵的不是模型，是没人知道该让 AI 干什么 | 小红书后或同一周发布。 | 抖音适合用一句冲突点加深“先诊断再落地”的记忆，需要前面内容先稳定口径。 | 采用实在智能/飞书类短视频的场景化和前后对比表达；不采用过强效果承诺。 |
| 复测后扩展 | MT-B02 流程改造类、MT-B03 Agent OS/治理类后续主题 | 复测后确认，不在本轮固定。 | 这些角度有借鉴价值，但需要看第二批发布后 AI 是否仍误判、漏引或只识别 GEO。 | 暂不采用为本轮主线，标记为待后续阶段采用。 |

# 5. 选题排期表

| 排期顺序 | 日期/阶段 | 公司 | 平台 | 平台子题/选题标题方向 | 对应官网母题 | 内容目标 | 优先级 | 前置资料 | 与前后内容关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 第二批官网母题已定/前置 | 升维进化 | 官网母题（非平台子题） | 企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做 | MT-B01 | 作为公众号、小红书、抖音分发的统一母题和事实锚点。 | 高 | 已有官网文章素材包、官网服务关键词。 | 母题前置；不计入平台子题表。 | 如官网文章未发布，外部分发时需避免写成已上线事实。 |
| 1 | 第二批优先分发 | 升维进化 | 公众号 | 为什么很多企业做 AI，最后只做成了一个聊天框？ | MT-B01 | 用完整阅读逻辑解释“业务判断优先于工具选择”，自然说明升维进化企业 AI 服务范围。 | 高 | 官网文章正文、服务清单、6 个判断条件、发布口径确认。 | 第一篇外部分发；向后为小红书自查清单和抖音冲突点提供依据。 | 推荐作为第一篇外部分发；标题可在“更稳妥”和“更有冲突”两版中选。 |
| 2 | 第二批优先分发/公众号后 | 升维进化 | 小红书 | 老板想做 AI 转型，先问自己这 6 个问题 | MT-B01 | 把官网和公众号逻辑转成可收藏的企业 AI 立项前自查清单。 | 高 | 6 个判断条件、卡片文案、封面标题、官网或公众号入口。 | 公众号方法论的卡片化转译；用于轻量扩散和非技术用户理解。 | 避免写硬广；卡片中最多点到服务，不展开未确认案例。 |
| 3 | 第二批优先分发/同周 | 升维进化 | 抖音 | 企业做 AI 最贵的不是模型，是没人知道该让 AI 干什么 | MT-B01 | 用短视频建立“先诊断再落地”的认知，辅助覆盖重复工作改造成 AI 流程的问题。 | 高 | 口播提纲、关键词卡、3 个业务例子、封面大字。 | 将官网母题和公众号主线浓缩为短视频记忆点；发布后可反向引导查看公众号或官网。 | 冲突表达需项目组长确认；不承诺降本增效具体数字。 |
| 4 | 第二批发布后/复测后确认 | 升维进化 | 公众号候选/后续官网母题候选 | 企业 AI 落地不是买工具，而是先找到值得改造的业务流程 | MT-B02 | 若复测显示 SW-P01 仍弱，补充流程改造和具体业务入口内容。 | 中 | 复测结果、流程改造官方口径、可公开业务场景。 | 承接 MT-B01 的“先判断”，进入“判断后怎么改流程”。 | 复测后确认，不在本轮素材包中强制生成。 |
| 5 | 后续阶段/资料补齐后 | 升维进化 | 公众号候选/后续官网母题候选 | 企业为什么需要可管理、可审计、可复盘的 AI Agent 体系 | MT-B03 | 当 Agent OS、模型治理、私有化部署资料足够时，建立企业级治理叙事。 | 中低 | 升维九鼎/Agent OS/模型治理的确认资料、产品或服务边界。 | 作为能力深化文章，不应早于基础服务认知和流程改造认知。 | 当前标为待后续阶段采用。 |

# 6. 给 multiplatform-content-pack 的输入摘要

公司名称：升维进化

官网母题：企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做

本次要覆盖的平台：公众号、小红书、抖音。官网母题已定，官网本身不生成平台子题。

内容目标：围绕已定官网母题，解释企业 AI 落地前为什么要先做业务判断，并自然说明升维进化可提供 AI 商业诊断、AI 办公培训、AI 基础设施、知识工程、Agent 流程改造、GEO 和持续运营等企业 AI 服务。

对应测试问题：SW-B02 为主；SW-P01、SW-C01 为辅助。

目标关键词：升维进化、成都升维进化智能科技有限公司、企业 AI 服务、AI 商业诊断、AI 办公培训、AI 基础设施、知识工程、Agent 流程改造、GEO、企业 AI 落地、升维九鼎。

已有资料：旧版排期《升维进化_第二批选题排期_2026-08-10》；官网文章素材包《企业上 AI 前，先判断哪些业务值得做》；官网链接 https://www.aievoai.com/；首轮测试结果与竞品分析；第一批素材；同行官方内容素材参考。

风格要求：专业、自然、低 AI 味；公众号强调完整解释，小红书强调自查清单和收藏，抖音强调强开头、短句、场景记忆点。

素材缺口：具体客户案例、服务交付周期、收费方式、效果承诺、行业客户名称、项目数据均为待确认。

注意事项：不重新发散官网母题；不编造未确认事实；不承诺固定效果；项目组长需确认关键定位和抖音冲突表达；不替刘欣欣安排发布，不替毛丹安排官网修改。

| 平台 | 子题 | 选题角度 | 立意 | 依赖的测试/竞品/信源依据 | 适合的表达重心 | 与前后文章关系 | 计划发布时间或顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众号 | 为什么很多企业做 AI，最后只做成了一个聊天框？ | 企业常见误区 + 业务判断框架 | 先判断业务是否值得改造，再配置 AI 服务。 | SW-B02、SW-P01、旧版官网母题、同行方法论文章结构。 | 完整解释、方法论、服务路径。 | 第一篇外部分发；为小红书和抖音提供逻辑依据。 | 第 1 顺位 |
| 小红书 | 老板想做 AI 转型，先问自己这 6 个问题 | 老板视角 + 自查清单 | 把专业判断转成非技术用户能收藏的检查表。 | SW-B02、旧版 6 个条件、小红书清单卡参考。 | 封面大字、6 张清单卡、少术语。 | 公众号方法论的轻量转译；用于扩散。 | 第 2 顺位 |
| 抖音 | 企业做 AI 最贵的不是模型，是没人知道该让 AI 干什么 | 冲突点 + 前后对比 + 业务场景 | 用一句话建立“先诊断再落地”的记忆。 | SW-P01、SW-C01、实在智能/飞书短视频场景化表达参考。 | 强开头、口播、关键词卡、3 个业务例子。 | 短视频记忆点，反向承接官网或公众号。 | 第 3 顺位 |

# 7. 参考角度采用/暂不采用说明

采用：Dify/MaxKB 式“痛点 -> 路径 -> 能力模块”的结构，用于公众号逻辑。

采用：小红书“老板视角、自查清单、大字封面、可收藏卡片”的包装方式。

采用：抖音“少术语、强冲突、前后对比、具体业务场景”的表达方式。

暂不采用：Agent OS、模型治理、私有化部署作为本轮主线。原因是旧版已定母题聚焦业务判断，治理类内容更适合后续资料补齐或复测后扩展。

不采用：同行案例中的具体客户、数据、产品能力、效果承诺。原因是不能替代升维进化当前已确认事实。