升维进化官网 + 7 平台选题排期（C版）

# 1. 当前阶段与选题目标判断

当前是第二轮测试后的选题分发阶段，官网母题已经确认，不再重新生母题，只做锁定、拆分和排期。

这一轮主要解决两件事：一是把“升维进化到底是做什么”的认知讲清，二是让外部平台各自承担不同的问题回答，而不是重复官网。

本轮最可用的测试问题，是“升维九鼎是什么/和升维进化是什么关系”“可以为哪类企业提供 AI 落地服务”“主要解决哪些企业 AI 问题”“智能海洋仿真系统是什么”“除了 GEO 优化还提供哪些服务”。

缺口：客户案例、周期、价格、效果数据尚未完全公开，外部平台暂不写入强承诺。

# 2. 官网母题候选/已定母题表

| 公司 | 母题编号 | 官网母题 | 母题状态 | 对应测试问题 | 内容目标 | 目标关键词 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都升维进化智能科技有限公司 | M-01 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 已定 | 升维九鼎是什么？和升维进化是什么关系？；升维进化可以为什么类型的企业提供 AI 落地服务？；升维九鼎主要解决企业 AI 的哪些问题？；升维进化的智能海洋仿真系统是什么？；升维进化除了 GEO 优化，还提供哪些企业 AI 服务？ | 统一公司定位口径，提升 AI 与用户对官网服务边界、产品线和搜索可见性的识别 | 企业AI战略, 企业AI落地, AI商业诊断, AI基础设施, 知识工程, AI Agent, 流程改造, 私有化部署, GEO优化, Agent OS, ModelHub, Control | P0 | 官网已公开服务页和产品页可支撑；未确认事项不写入正文。 |

# 3. 平台子题与表达角度表

| 官网母题 | 平台 | 平台子题（即平台素材标题） | 抖音素材形式：图文 / 短视频 / 待人工选择 | 表达角度 | 立意 | 内容重点 | 与前后内容关系 | 所需素材 | 平台特性匹配说明 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 公众号 | 企业 AI 落地顺序：先诊断、再建知识、再接流程 |  | 方法顺序 | 先回答应该按什么顺序做，而不是先买什么工具 | 业务诊断、知识工程、流程改造、后续如何接 AgentOS/私有化 | 承接官网，先把方法讲清，再给后续平台打底 | 官网服务页、公开术语、问题树、服务路径图 | 适合解释逻辑和建立信任 | 不要写成官网服务目录复读 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 知乎 | 企业 AI 落地要先看哪 4 层边界？ |  | 边界判断 | 先给判断框，再谈方案 | 场景边界、知识边界、权限边界、交付边界 | 和公众号并行，补决策边界 | 官网 FAQ、服务范围、部署说明 | 适合直接答题、拆定义、讲边界 | 避免广告口吻 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 百家号 | 升维进化的 8 类服务，分别补企业 AI 哪一层短板 |  | 服务矩阵 | 把服务拆成层级短板，而不是简单罗列名词 | AI商业诊断、办公培训、GEO优化、AI基础设施、知识工程、AI Agent、流程改造、私有化部署 | 与知乎并行，扩展成结构化说明 | 官网服务清单、产品页、公开术语 | 适合长文结构化说明 | 不要逐段照搬公众号 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 小红书 | 公司上 AI 前，先补齐这 4 张底座清单 |  | 清单收藏 | 把复杂问题压成可保存的检查表 | 场景、知识、权限、流程四张底座清单 | 在解释型内容之后做收藏版收口 | 清单卡、对照表、简短关键词 | 适合卡片式表达和保存转发 | 不重复长解释和服务目录 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 抖音 | 企业 AI 真正该先管的，不是工具，是这 4 个底座 | 图文 | 强反差 | 用一句反差把关注点从工具拉回管理底座 | 工具不是重点，底座、权限、流程、知识才是重点 | 作为扩散型内容，承接前面已确认的事实 | 强开头卡、短句结论、图标式视觉节奏 | 适合手机端快读和转发 | 不做短视频版，默认图文 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 今日头条 | 企业 AI 上线后，为什么先出问题的往往是账号、权限和日志？ |  | 现实门槛观察 | 从上线后的实际摩擦切入，而不是只讲概念 | 账号、权限、日志、统一管理、上线后的责任边界 | 在公开事实稳定后补观察视角 | 官网部署说明、模型治理、Control / ModelHub 术语 | 适合行业视角和现实难点拆解 | 避免写成泛泛的工具对比 |
| 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 微博 | 企业 AI 的分水岭 |  | 一句观点 | 短句打认知，适合做话题钉子 | 统一管理、统一复盘、企业级治理 | 收口强化，可与其他平台同步或最后发 | 一句主张、话题词、品牌词 | 适合快速传播与讨论 | 不展开长文结构 |

# 4. 前后文章关系与排期逻辑

先发官网，作为事实锚点。

公众号先把能力顺序讲清，负责把“怎么做”说透。

知乎和百家号可以并行：前者负责边界判断，后者负责服务矩阵和结构化说明。

小红书、抖音图文、今日头条、微博可在前面三类内容稳定后并行扩散，其中抖音图文默认先用，不排短视频。

旧题中那些只是在标题上换个问法、但主旨仍是“先判断哪些业务值得做”“先看 6 个条件”“为什么总停在试用阶段”的角度，不再采用。

# 5. 选题排期表

| 排期顺序 | 日期/阶段 | 公司 | 平台 | 平台子题/选题标题方向 | 对应官网母题 | 内容目标 | 优先级 | 前置资料 | 与前后内容关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本轮先发 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 官网 | 企业 AI 战略与落地服务 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 统一公司定位口径，提升 AI 和用户对官网的识别与引用 | P0 | 官网首页与已公开服务页 | 第一位；先建立认知与证据 | 只放已确认公开事实 |
| 2 | 同轮先发 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 公众号 | 企业 AI 落地顺序：先诊断、再建知识、再接流程 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 把企业 AI 的先后关系讲明白 | P1 | 官网首页 + 服务页关键词 | 承接官网，先把方法讲清，再给后续平台打底 | 不要写成官网服务目录复读 |
| 3 | 同轮并行 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 知乎 | 企业 AI 落地要先看哪 4 层边界？ | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 让读者知道什么问题该交给升维进化，什么问题不该硬上 | P1 | 官网公开边界说明 | 和公众号并行，补决策边界 | 避免广告口吻 |
| 4 | 同轮并行 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 百家号 | 升维进化的 8 类服务，分别补企业 AI 哪一层短板 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 把服务范围讲成一张可理解的能力地图 | P1 | 官网服务清单 + 产品页 | 与知乎并行，扩展成结构化说明 | 不要逐段照搬公众号 |
| 5 | 并行扩散 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 小红书 | 公司上 AI 前，先补齐这 4 张底座清单 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 让读者一眼看懂公司上 AI 前缺什么 | P2 | 公众号/知乎先完成基础解释 | 在解释型内容之后做收藏版收口 | 不重复长解释和服务目录 |
| 6 | 并行扩散 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 抖音 | 企业 AI 真正该先管的，不是工具，是这 4 个底座 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 快速建立记忆点 | P2 | 前面平台已把事实讲清 | 作为扩散型内容，承接前面已确认的事实 | 不做短视频版，默认图文 |
| 7 | 并行扩散 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 今日头条 | 企业 AI 上线后，为什么先出问题的往往是账号、权限和日志？ | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 强化企业 AI 的治理意识 | P2 | 官网治理与部署说明 | 在公开事实稳定后补观察视角 | 避免写成泛泛的工具对比 |
| 8 | 收尾强化 | 成都升维进化智能科技有限公司 | 微博 | 企业 AI 的分水岭 | 企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力 | 把母题压缩成一句可传播的观点 | P3 | 前面平台已完成铺垫 | 收口强化，可与其他平台同步或最后发 | 不展开长文结构 |

# 6. 给 multiplatform-content-pack 的输入摘要

公司名称：成都升维进化智能科技有限公司

官网母题：企业 AI 战略与落地服务：让 AI 从个人工具，变成企业可管理、可复盘的业务能力

本次覆盖平台：官网、公众号、知乎、百家号、小红书、抖音图文、今日头条、微博

目标关键词：企业AI战略, 企业AI落地, AI商业诊断, AI基础设施, 知识工程, AI Agent, 流程改造, 私有化部署, GEO优化, Agent OS, ModelHub, Control

已有资料：官网首页与服务页、当前测试题、旧版素材包 B

风格要求：专业、自然、低AI感、搜索友好、适合企业决策阅读；不写未确认客户案例、周期、价格和效果承诺

素材缺口：客户案例、实施周期、收费口径、效果数据未完全公开，外部内容暂不写入强承诺和具体行业客户名

注意事项：所有平台都围绕同一母题分发，但标题和内容任务必须分开；旧题如‘先判断哪些业务值得做’、‘先看6个条件’、‘为什么总停在试用阶段’不再沿用。

| 平台 | 子题 | 选题角度 | 依赖的测试/竞品/信源依据 | 适合的表达重心 | 与前后内容关系 | 计划发布时间或顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官网 | 企业 AI 战略与落地服务 | 官方事实锚点 | 官网首页与服务页；旧素材包 B 去重结果 | 商业诊断、AI基础设施、知识工程、Agent、流程改造、私有化部署、GEO优化 | 第一位；先建立认知与证据 | 本轮先发 |
| 公众号 | 企业 AI 落地顺序：先诊断、再建知识、再接流程 | 方法顺序 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 业务诊断、知识工程、流程改造、后续如何接 AgentOS/私有化 | 承接官网，先把方法讲清，再给后续平台打底 | 同轮先发 |
| 知乎 | 企业 AI 落地要先看哪 4 层边界？ | 边界判断 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 场景边界、知识边界、权限边界、交付边界 | 和公众号并行，补决策边界 | 同轮并行 |
| 百家号 | 升维进化的 8 类服务，分别补企业 AI 哪一层短板 | 服务矩阵 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | AI商业诊断、办公培训、GEO优化、AI基础设施、知识工程、AI Agent、流程改造、私有化部署 | 与知乎并行，扩展成结构化说明 | 同轮并行 |
| 小红书 | 公司上 AI 前，先补齐这 4 张底座清单 | 清单收藏 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 场景、知识、权限、流程四张底座清单 | 在解释型内容之后做收藏版收口 | 并行扩散 |
| 抖音 | 企业 AI 真正该先管的，不是工具，是这 4 个底座 | 强反差 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 工具不是重点，底座、权限、流程、知识才是重点 | 作为扩散型内容，承接前面已确认的事实 | 并行扩散 |
| 今日头条 | 企业 AI 上线后，为什么先出问题的往往是账号、权限和日志？ | 现实门槛观察 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 账号、权限、日志、统一管理、上线后的责任边界 | 在公开事实稳定后补观察视角 | 并行扩散 |
| 微博 | 企业 AI 的分水岭 | 一句观点 | 官网首页与服务页；当前测试题；旧素材包 B 去重结果 | 统一管理、统一复盘、企业级治理 | 收口强化，可与其他平台同步或最后发 | 收尾强化 |

# 7. 跨平台差异化校验表

| 平台 | 平台素材标题 | 主要读者问题 | 独占内容任务 | 独占模块/信息资产 | 可共享事实基础 | 不得重复的内容 | 与其他平台的区分结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 官网 | 企业 AI 战略与落地服务 | 这家公司到底是谁、能做什么、边界在哪 | 建立官方事实锚点和可引用口径 | 服务页；产品页；FAQ | 母题、公开服务词、产品词 | 外部平台的标题化表达和故事化扩写 | 作为唯一事实源，不承担分发包装任务 |
| 公众号 | 企业 AI 落地顺序：先诊断、再建知识、再接流程 | 企业 AI 应该按什么顺序推进 | 讲清推进顺序与方法 | 顺序图；方法拆解；推进建议 | 官网服务词与母题 | 官网服务目录全文；知乎的边界问答 | 负责逻辑顺序，不负责清单化收藏 |
| 知乎 | 企业 AI 落地要先看哪 4 层边界？ | 什么问题该做，做到什么程度就该停 | 给出判断边界和选择标准 | 边界拆分；判断标准；适用说明 | 官网部署、治理、知识工程等公开词 | 公众号的顺序图、百家号的服务矩阵 | 负责决策边界，不负责完整方法论 |
| 百家号 | 升维进化的 8 类服务，分别补企业 AI 哪一层短板 | 这些服务到底分别解决什么问题 | 把服务名称翻成能力短板 | 服务矩阵；短板对照表；部署路径 | 官网服务清单与产品名 | 公众号的顺序图、知乎的边界判断 | 负责结构化说明，不负责问答式拆解 |
| 小红书 | 公司上 AI 前，先补齐这 4 张底座清单 | 我该先检查什么，才不会白忙 | 做成可保存的清单和对照卡 | 4 张清单；场景对照；收藏版卡片 | 场景、知识、权限、流程 | 公众号的长逻辑、百家号的服务目录 | 负责轻量收藏，不负责深度解释 |
| 抖音 | 企业 AI 真正该先管的，不是工具，是这 4 个底座 | 为什么我买了工具还是没用起来 | 用强反差和短句建立记忆点 | 强开头；短结论；视觉节奏 | 底座、治理、权限、流程 | 公众号的完整方法、知乎的边界推演 | 负责扩散和记忆，不负责展开论证 |
|  | 企业 AI 真正落地时，为什么先碰到的是账号、权限和日志？ | 真正的落地门槛到底在哪里 | 做行业观察和现实难点拆解 | 治理问题；账号问题；日志问题 | 官网治理、ModelHub、Control | 微博的一句话观点、小红书的收藏卡 | 负责现实难题，不负责短平快观点 |
|  | 企业 AI 的分水岭，不是有没有模型，而是能不能统一管理、统一复盘 | 我该记住这家公司的一句话是什么 | 输出一句能被转述的观点 | 一句话主张；话题词；品牌词 | 统一管理、统一复盘、企业级治理 | 公众号的流程图、百家号的服务矩阵 | 负责压缩传播，不负责信息展开 |